附件

2021年国家突发急性传染病防控队（湖北）

赴襄阳拉动训练演练方案

根据国家和省卫生健康委关于国家卫生应急队伍能力提升工作要求，为进一步做好汛期救灾防病卫生应急准备和新冠肺炎疫情常态化防控，完成中心（院）年度重点工作任务，特制订本方案。

一、作业内容

（一）国家队车辆和全员远程拉动（往返650公里）。

（二）队员洪涝、地震等自然灾害状态下自我保障生存训练。

（三）新冠肺炎常态化疫情防控不同情形下的疾控和医疗联合应对桌面推演。

（四）新冠肺炎常态化疫情防控专业知识与技能培训。

（五）卫生应急作业车辆使用操作训练。

（六）队员体能训练、卫生应急技术训练。

（七）与襄阳市地方卫生应急队伍开展协同配合训练，完善队伍联动机制和保障能力。

二、参训人员

（一）国家卫生应急队员；

（二）国家卫生应急队保障人员；

（三）襄阳市卫生应急队伍参训人员约70人。

三、时间、地点

（一）时间：2021年7月25日至7月31日。

（二）地点：襄阳市。

四、人员分组

（一）指挥组：张险峰、占发先、邢学森。

（二）综合协调组：朱建如、郑立国、刘红慧、袁敏。

（三）现场工作组：梅良英、徐军强、张天宝、彭明军、谭梁飞、陈辉、周丽平、黄晓波、王雷、唐险峰、黄丹钦、熊进峰、王四全、李国明、占建波、方斌、张颖、李翔、胡兵、杨想军、程茅伟。

（四）现场保障组：袁敏、戴涌、李凯杰、吴杨、王晖、林文、董小蓉、戴凌峰、陈琦、刘漫、刘克浩、黄淑琼、肖飞龙、马晶。

（五）地方卫生应急队伍指挥组、综合组、工作组、保障组人员名单待定。

五、计划安排

（一）前期准备

1.路线勘察（5月27日-6日6日，已完成）。赴襄阳开展路线勘察。包括：行进路线车辆限行、限高和限重要求，高速服务休息区地点选择；车辆展开地点、宿营场地、厕所搭建条件、物资供应条件（责任人：邢学森、朱建如、郑立国、袁敏）

2.方案制订（5月30日-6月6日，已完成）。国家突发急性传染病防控队全员赴襄阳拉动训练方案。（责任人：邢学森、郑立国、朱建如）

3.经费预算（6月3日-6月6日，已完成）。制订活动和拉动演练经费预算。（责任人：郑立国、朱建如、袁敏）

4.方案和预算报财务处和中心领导审批（6月7日-7月7日）（责任人：郑立国、朱建如、马婷）

5.行前动员与任务分工（7月8日）。组织全体队员和相关所处室召开拉动训练与演练准备会，明确工作任务、讨论活动方案、确定演练队员和分组（现场指挥组、现场工作组、现场保障组）、车辆责任人员。（责任人：邢学森、童叶青、梅良英、徐军强、刘克浩、郑立国）

6.车辆巡检（7月9日-7月25日）。车辆动力巡检、方舱功能巡检（责任人：袁敏、舒智雄、杨凯迪，中心办协助）。

7.保障物资计划（7月9日-7月25日）。完成训练装备、水、生活用品保障计划。（责任人：刘红慧、彭雨霜、曾琼）

8.训练保障（7月9日-7月25日）。包括训练师资聘请、场地布置、场地租用、音响、训练器材租用、背景搭建、水电连通等。（责任人：朱建如、郑立国、袁敏）

9.物资装车（7月25日前完成）。队伍通用设备、保障物资、帐篷器材等装车。（责任人：袁敏、郑立国、全体队员）

10.个人物资准备（7月9日-7月25日）。应急服装、标识、个人用品。（责任人：全体队员）

11.队员和车辆行驶安全（责任人：邢学森、郑立国、袁敏，全体队员）

12.新闻通稿（7月31日前完成）。形成新闻通稿审核后报党办。（责任人：刘红慧、彭雨霜、曾琼）

13.摄影。跟随拍摄。（责任人：蒋湧）

（二）现场拉练训练演练

**第一天（7月25日）**

1.队伍集结（8：00-9：00）。人员、车辆集结、物资装车。

2.车辆拉动（9：00-15:00）。

3.车辆展开（15:00-17:00）。指定位置与襄阳市汇合，车辆装备展开，水电接通。

4.各组拉动工作小结（19:00-20:00）。

**第二天（7月26日）**

1.体能训练（6:30-7:30）。

2.队列训练（8:00-9:00）。

3.应急作业车辆功能教学（9:00-12:00）。

5.应急作业车辆操作训练（14：00-17：00）。

6.住宿（22：00-）。

**第三天（7月27日）**

1.体能训练（6:30-7:30）。

2.队列训练（8:00-9:00）。

3.新冠疫情防控与公共卫生应急培训（9:00-17:30）。

4.应急作业车辆操作训练（19:00-21:00）。

5.各组工作小结（21：00-22：00）。

6.住宿（22：00-）。

**第四天（7月28日）**

1.体能训练（6:30-7:30）。

2.队列训练（8:00-9:00）。

3.新冠疫情防控与公共卫生应急培训（9:00-17:30）

4.急救技能训练（19:00-21:00）。

5.各组工作小结（21：00-22：00）。

6.住宿（22：00-）。

**第五天（7月29日）**

1.体能训练（6:00-7:30）。

2.队列训练（8:00-9:00）。

3.新冠疫情防控与公共卫生应急培训（9:00-17:30）。

4.洪涝灾害卫生应急桌面推演（19:00-21:00）。

5.各组工作小结（21：00-22：30）。

6.住宿（22：00-）。

**第六天（7月30日）**

1. 户外洪涝、地震等极端条件下队伍生存技能训练（8:30-17:30）。

2.国家突发急性传染病防控队（湖北）、襄阳突发急性传染病防控队联合主题党日活动（8:30-17:30）。

3.各组工作小结（20：00-21：00）。

4.住宿（21：00-）。

**第七天（7月31日）**

1.队伍集结（8：00-9：00）。人员、车辆收拢集结、物资装车。

2.车辆返回（9:00-15:00）。

3.车辆、物资入库（15:00-17:00）。

（三）其他工作

1.宣传报道。新闻宣传组按党办要求做宣传报道。

2.总结评估（8月12日）。对此次活动进行会商、总结和点评，查找演练和常态化疫情防控中的不足、队伍自身管理中存在不的足，为队伍下一步管理改进提供建议。

3.物资整理（8月下旬）。演练完成后队员完成物资清点、清洗、整理工作。

六、工作要求

（一）服装要求。全体人员统一着国家队服装。国家队服装包括：帽子、白色T恤、背心、黑色裤子、作训鞋，个人准备徒步鞋。

（二）组织纪律。严肃国家队伍组织纪律，国家队队员严格按照方案规定和时间要求参加拉练训练演练活动，活动期间禁止个人随意外出，及时向指挥组报告。

（三）安全事项。全体队员拉练训练演练活动中应加强安全防范意识，确保自身安全，出现安全隐患及时向指挥组报告。

 附表：车辆行进人员安排表

附表

车辆行进人员安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆编号 | 车辆名称 | 驾驶员 | 乘坐人员 |
| 1 | 指挥车 | 袁 敏 | 占发先、邢学森 |
| 2 | 运兵车 | 吴剑波 | 郑立国、刘红慧、其他队员 |
| 3 | 消杀车 | 杨 军 | 熊进峰 |
| 4 | 水质车 | 朱时军 | 张 颖 |
| 5 | 病原车 | 梅元旦 | 李国明 |
| 6 | 通讯车 | 周 辉 | 肖飞龙 |
| 7 | 水电油车 | 付海涛 | 吴 杨 |
| 8 | 宿营车 | 周 磊 | 林 文 |
| 9 | 餐 车 | 王文德 | 戴 涌 |
| 10 | 运输车 | 卜文强 | 曾 琼 |
| 11 | 商务车 | 王 畅 | 彭雨霜 |

抄送：省卫生健康委应急办，中心（院）领导，襄阳市疾控中心。